## Hoja 1
ID | Título | Milestone | Estimación (horas)
HU1.1 | Crear repositorio | Inicio del proyecto | 0.5
HU1.2 | Pantalla de bienvenida | Inicio del proyecto | 1
HU1.3 | Crear tablero Kanban | Inicio del proyecto | 0.5
HU1.4 | Definir historias prioritarias | Inicio del proyecto | 1
HU2.1 | Registro e inicio de sesión | Funcionalidades básicas | 8
HU2.2 | Carga de gasto | Funcionalidades básicas | 6
HU2.3 | Editar gasto | Funcionalidades básicas | 5
HU2.4 | Ver lista de gastos | Funcionalidades básicas | 4
HU3.1 | Gráfico por categoría | Reportes y alertas | 6
HU3.2 | Configurar presupuesto | Reportes y alertas | 4
HU3.3 | Alertas de presupuesto | Reportes y alertas | 8
HU3.4 | Descargar resumen | Reportes y alertas | 4